ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения в 2017 году плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции

в Омской области на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Омской области

от 26 февраля 2016 года № 37-р (далее – Дорожная карта)

| N п/п | Наименование мероприятия, обеспечивающего достижение целей (результатов) |  | Срок исполнения согласно Дорожной карте | Результат согласно Дорожной карте | Ответственный исполнитель соисполнители | Отчет о реализованных мероприятиях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  |
| - РАЗДЕЛ I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках товаров, работ и услуг Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты (далее - НПА) и планы мероприятий ("дорожные карты") Омской области, НПА муниципальных образований Омской области в части мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды, достижение значений целевых показателей развития конкуренции на указанном рынке услуг (далее - целевые показатели), с учетом рекомендаций стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р (далее - стандарт) |  | Июнь 2016 года | Проекты НПА, в том числе направленные на достижение целевого показателя: "Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций: в 2016 году - 2,8 процента; в 2017 году - 2,9 процента; в 2018 году - 3,0 процента" | Управление образования Любинского муниципального района | Предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, планы мероприятий отсутствуют |  |  |
| 1.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление образования Любинского муниципального района | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения, требующие изменения не выявлены. Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовой обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социальной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем ИП Фролова Ольга Николаевна (500 тыс. рублей) и ИП Киргинцева Марина Николаевна (485 тыс. рублей) оказание услуг логопеда, ИП Корберг Татьяна Сергеевна (355 тыс. рублей)-оказание услуг по подготовке детей к школе. |  |  |
| - 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка предложений по внесению изменений в НПА Омской области, НПА муниципальных образований Омской области в части мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, на достижение значений целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта |  | Июнь 2016 года | Проекты НПА, в том числе направленные на достижение целевого показателя: "Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Омской области, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление: в 2016 году - 10 процентов; в 2017 году - 10 процентов; в 2018 году - 10 процентов" | БУ «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту ЛМР» | Предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, планы мероприятий отсутствуют |  |  |
| 2.5 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием нормативных правовых актов, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | БУ «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту ЛМР» | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения требующие изменения не выявлены. Открытие спортивно-туристического клуба «Грейпвайн» (ООО «Ритм») и детского туристического клуба «Сибирские робинзоны» (ИП Пирогов С.И.). Предоставлены субсидии в форме грантовой поддержки на реализацию проекта в сфере услуг детского отдыха и оздоровления ИП Пирогов С.С. -250 тыс. рублей. Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовой обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социальной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем ООО «Ритм»-476,4 тыс. руб., ИП Пирогов С.С. -411,43 тыс. руб. |  |  |
| - 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие НПА Омской области, НПА муниципальных образований Омской области в части мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей, на достижение значений целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта |  | Июнь 2016 года | Проекты НПА, в том числе направленные на достижение целевого показателя: "Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в процентах к уровню предшествующего года: в 2016 году - 2 процента; в 2017 году - 2 процента; в 2018 году - 2 процента" | Управление образования Любинского муниципального района | Предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, планы мероприятий отсутствуют |  |  |
| 3.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление образования Любинского муниципального района | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения требующие изменения не выявлены. Открытие инновационного клуба для школьников R2D2 (робототехника, ИП Феськов А.Е.) Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовой обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социальной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем ИП Феськов А.С. -430 тыс. руб. |  |  |
| - 4. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Минздрав, ОМСУ | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения требующие изменения не выявлены. В 2017 году предоставлена субсидия в форме грантовой поддержки в размере 400 тыс. рублей за счет средств бюджета Любинского муниципального района на открытие аптеки в с. Казанка. |  |  |
| - 5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие НПА Омской области, НПА муниципальных образований Омской области в части мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, на достижение значений целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта |  | Июнь 2016 года | Проекты НПА, в том числе направленные на достижение целевого показателя: "Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет, в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста: в 2016 году - 33 процента; в 2017 году - 34 процента; в 2018 году - 35 процентов" | Управление образования Любинского муниципального района | Предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, планы мероприятий отсутствуют |  |  |
| 5.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление образования Любинского муниципального района | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения требующие изменения не выявлены. |  |  |
| 5.3 | Создание трехуровневой модели психолого-медико-социального сопровождения детей с ОВЗ, в том числе в возрасте до 6 лет (далее - модель) |  | Март 2016 года | Модель, которая включает в себя функционирование центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), территориальных ПМПК, созданных Минобразования, территориальных ПМПК, созданных ОМСУ, осуществляющими управление в сфере образования, и психолого-медико-педагогических консилиумов в образовательных учреждениях Омской области | Управление образования Любинского муниципального района | В районе реализуется трехуровневая модель психолого-медико-социального сопровождения детей с ОВЗ: 1 уровень – консилиумы образовательных организаций, 2 уровень – Любинская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, 3 уровень – областная центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. |  |  |
| 5.4. | Создание консультативных пунктов на базе всех образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы (далее - образовательные организации) |  | 2016 год | Обеспечение работы 5 консультативных пунктов на территории Омской области | Управление образования Любинского муниципального района | В Любинском районе созданы ПМП консилиумы во всех образовательных организациях. Консультации по вопросам обучения детей с ОВЗ проводятся на базе всех 19 школ. ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия) осуществляет свою деятельность с января 2016 года, заседания проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости. За 9 мес. 2017 года проконсультировано 166 семей по вопросу определения программы обучения, 73 обучающимся выдано заключение о количестве часов учебной нагрузки.В соответствии с заключениями ПМПК организовано обучение по адаптивным программам для 377 детей с ОВЗ. |  |  |
| 5.5 | Создание вариативных форм организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет |  | 2016 - 2017 годы | Создание лекотек, групп кратковременного пребывания | Управление образования Любинского муниципального района | В Любинском районе в 5-ти дошкольных учреждениях оказываются услуги узкими специалистами, такими как: психолог и логопед. На базе БДОУ "Любинский д/с №5 комбинированного вида" данные услуги оказываются в том числе и на платной основе, кроме того создан виртуальный консультационный центр помощи родителям по вопросам образования детей с ОВЗ. |  |  |
| 5.6 | Создание системы ранней помощи детям |  | 2017 год | Обеспечение функционирования системы ранней помощи детям | Управление образования Любинского муниципального района | Создано 16 консультационных центров при детских садах с целью оказания методической, психологической помощи родителям детей от 0до 3-х лет, в том числе не посещающих детские сады |  |  |
| - 6. Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг в сфере культуры, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | БУ ЛМР «Центр культуры и искусства ЛМР» | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения требующие изменения не выявлены. Открытие школы мюзикла для детей «Музыкальный городок» (ИП Комкова И.С. и ИП Попова М.И. Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовой обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социальной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем ИП Попова М.И. -400,3 тыс. руб. |  |  |
| - 7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление строительства и инфраструктурного развития | Направлено письмо 1) в Законодательное собрание Омской области 04.08.2017 г. №17/ЛБН-1130: «Оказание содействия о рассмотрении возможности выхода с законодательной инициативой по внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, позволяющий освобождать предприятия, эксплуатирующие объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения и применяющих УСН, от уплаты НДС». 2)Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 19.06.2017 г. №837: «О сложном финансовом положении организаций жилищно-коммунального комплекса в связи с передачей объектов теплоснабжения посредством заключения концессионных соглашений. Оказать возможное содействие в решении вопроса». Сокращены сроки предоставления услуги 1).«Выдача градостроительных планов земельных участков» с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 21.07.2017 г. № 452-п . Сокращение сроков предоставления услуг: 2). Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального с 10 календарных дней до 7 рабочих дней. 3). Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительствас 10 календарных дней до 7 рабочих дней. Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 03.04.2017 г. № 160-п. |  |  |
| 7.3 | Проведение постоянного мониторинга наличия у управляющих организаций лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами |  | Ежегодно (февраль) | Отчет по результатам мониторинга | Управление строительства и инфраструктурного развития | По состоянию на января 2018 года лицензию на осуществление деятельности по управлению МКД имеют 2 управляющих компании (ООО «Исток», ООО «Вереск») |  |  |
| 7.6 | Проведение обучающих семинаров по вопросам управления многоквартирными домами |  | Ежегодно | Количество проведенных семинаров не менее 30 ед. в год | Управление строительства и инфраструктурного развития | Проведен один обучающий семинар по вопросам управления многоквартирными домами Администрацией Любинского городского поселения проведены собрания со старшими по домам по вопросу реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". |  |  |
| 7.8 | Проведение мониторинга актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Омской области |  | Ежегодно (декабрь) | Отчет о результатах мониторинга, количество актуализированных документов | Управление строительства и инфраструктурного развития | Утверждены схемы теплоснабжения в 2 городских и 17сельских поселениях (100%). Схемы водоотведения и водоснабжения утверждены в 19 поселениях района (100%). Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения выполнена в апреле 2016 года. |  |  |
| 7.9 | Проведение мониторинга утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и контроль за их выполнением, подготовка предложений, рекомендаций по вопросам подготовки и реализации программ с точки зрения развития конкурентной среды на рынке услуг |  | Ежегодно (декабрь) | Отчет о результатах мониторинга, выполнении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Управление строительства и инфраструктурного развития | По состоянию на 01.01.2018 года в Любинском муниципальном районе действует 7 инвестиционных программ организаций коммунального комплекса: в сфере теплоснабжения программы 4 организации ЖКК, в сфере водоснабжения, водоотведения 3 программы 2 организаций ЖКК. В 2017 году в сфере теплоснабжения было предусмотрено 7 мероприятий, для выполнения которых планировалось направить организациями ЖКК 6570,768 тыс. руб. Фактически в 2017 году направлено 78,9 тыс. руб. В сфере водоснабжения, водоотведения в 2017 году необходимо было направить организациями ЖКК 1421,11 тыс. руб., Фактически исполнено 1 мероприятие на сумму 1576,82 тыс. руб. |  |  |
| 7.10 | Выявление и регистрация в установленном порядке прав собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры |  | Ежегодно | Актуализация базы данных об объектах коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Омской области | Управление строительства и инфраструктурного развития, Управление экономического развития и имущественных отношений | Выявлены электролинии ВЛ-0,4кВ в р.п. Любинский и водопроводные сети в с. Увало-Ядрино и д. Политотдел. В 2017 году право собственности зарегистрировано на водопроводные сети в с. Увало-Ядрино (21.02.2017 г.) и д. Политотдел (31.01.2017 г.) |  |  |
| 7.11 | Организация передачи в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, в том числе с учетом графика, утвержденного Минстроем |  | Ежегодно | Количество объектов, переданных в концессию, единиц в год. Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Управление строительства и инфраструктурного развития, Управление экономического развития и имущественных отношений | Заключено 15 концессионных соглашений с организациями ЖКК. В концессию переданы 34 объекта теплоснабжения . МУПы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в районе отсутствуют. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования жилых домов ИП Иконников И.О. |  |  |
| - 8. Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие НПА Омской области, НПА муниципальных образований Омской области в части мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды на рынке розничной торговли, на достижение значений целевых показателей, с учетом рекомендаций стандарта |  | Июнь 2016 года | Проекты НПА, в том числе направленные на достижение целевого показателя: "Рост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли: в 2016 году - 0,1 процента; в 2017 году - 0,1 процента; в 2018 году - 0,2 процента" | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  |  |
| 8.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке розничной торговли, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление экономического развития и имущественных отношений | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения требующие изменения не выявлены |  |  |
| 8.3 | Организация подготовки ОМСУ муниципальных НПА, обеспечивающих прозрачность и эффективность механизмов предоставления прав субъектам предпринимательства на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Омской области |  | 2016 год - 1 полугодие 2017 года | НПА муниципальных образований Омской области | Управление экономического развития и имущественных отношений | Во всех поселениях Любинского муниципального района Омской области принят «Порядок размещения НТО», утверждена «Схема размещения НТО» http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/MarketTrade-/MarketTrade/TransientTrade.html |  |  |
| 8.5 | Организация и проведение на территориях розничных рынков и торговых комплексов города Омска и муниципальных районов Омской области Губернских сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок "выходного дня". Привлечение на розничные рынки и ярмарки товаропроизводителей, владельцев садовых, приусадебных участков в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, реализуемой населению |  | Постоянно | Количество, проведенных ярмарок, в том числе с участием товаропроизводителей, владельцев садовых, приусадебных участков. Размещение информации о проведении ярмарок в СМИ, на сайтах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Минсельхозпрод), Минэкономики | КУ « Центр развития сельского хозяйства», Управление экономического развития и имущественных отношений | В 2016 году 172 личных подсобных хозяйства приняли участие в Губернских ярмарках на рынках г. Омска. Реализовано продукции на 3,8 млн. рублей (2015 г. - 161 участник, реализовано продукции на 4,3 млн. рублей). За 2017 год 60 ЛПХ приняли участие в Губернских ярмарках на рынках г. Омска. Реализовано продукции на 1,5 млн. рублей. |  |  |
| 8.6. | Обеспечение комплексной информационной поддержки участников рынка розничной и оптовой торговли в целях совершенствования организации поставок продукции товаропроизводителей на рынок, в том числе за счет формирования, систематической актуализации следующих видов реестров: - реестр товаропроизводителей, заинтересованных в расширении рынков сбыта производимой продукции; - реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовительную деятельность и первичную переработку сельскохозяйственной продукции на территории Омской области; - реестр розничных торговых организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области; - реестр торговых мест (площадок) на территории муниципальных образований Омской области, предоставляемых товаропроизводителям для продажи товаров населению без посредников |  | 2 раза в полугодие | Реестры, размещение реестров и информационных сообщений на официальных сайтах Минсельхозпрода, Минэкономики, ОМСУ в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | Минэкономики, ОМСУ | На официальном сайте Любинского муниципального района размещен: -реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовительную деятельность и первичную переработку сельскохозяйственной продукции на территории Омской области http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/MarketTrade-/tovaroproizvoditelyam.html; -реестр торговых мест (площадок) на территории муниципальных образований Омской области, предоставляемых товаропроизводителям для продажи товаров населению без посредников http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/MarketTrade-.html |  |  |
| 8.8. | Создание отдельного раздела по вопросам защиты прав потребителей на сайте Минэкономики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего: - информацию об обществах защиты прав потребителей; - сведения об экспертных организациях; - данные о контрольно-надзорных органах власти; - памятки потребителям |  | 2016 - 2018 годы | Создание и поддержание в актуальном состоянии отдельного раздела по вопросам защиты прав потребителей на сайте Минэкономики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | На официальном сайте Администрации Любинского района в разделе «Защита прав потребителей» http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/zashita-potrebitelej/zashita-potrebitelej.html |  |  |
| - 9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием НПА, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление строительства и инфраструктурного развития |  |  |  |
| 9.5 | Проведение открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок |  | Ежегодно в соответствии с утвержденным планом проведе-ния конкурсов | Количество проведенных конкурсов, отчет о привлечении субъектов предпринимательства на рынок услуг регулярных межмуниципальных перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Управление строительства и инфраструктурного развития | В 2016 году проведен конкурс на предоставление в аренду 3-х муниципальных автобусов для осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах. В 2017 году проведено 2 электронных аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Любинского муниципального района и один аукцион по не регулируемым тарифам. |  |  |
| - 10. Рынок услуг связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг связи, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровнях |  | Ежегодно (февраль) | Аналитическая записка с указанием нормативных правовых актов, административных регламентов, требующих изменения на федеральном, региональном, местном уровнях | Управление строительства и инфраструктурного развития | Проведена экспертиза нормативных правовых актов, административных регламентов. Положения, требующие изменения не выявлены |  |  |
| 10.3 | Осуществление государственных закупок на услуги сотовой связи и междугородной телефонной связи ОИВ, ОМСУ и подведомственными им учреждениями с использованием в приоритетном порядке конкурентных процедур (конкурс, аукцион) при проведении закупок |  | 2016 - 2018 годы | Отчеты о проведении конкурентных процедур, увеличение доли конкурентных процедур в общем объеме государственных закупок на услуги связи, снижение стоимости услуг связи для государственных заказчиков | Управление экономического развития и имущественных отношений | Услуги связи предоставляются операторами связи без организации конкурентных процедур в связи с малым объемом представляемых услуг |  |  |
| - 11. Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках товаров, работ и услуг Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Рынок сельскохозяйственной техники и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Рынок плодоовощной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3 |  | Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере овощеводства защищенного грунта, создания и развития оптово-логистической инфраструктуры рынка плодоовощной продукции, в том числе за счет: - предоставления мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в рамках государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" в части возмещения прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, картофеле -, и овощехранилищ, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства; - оказания содействия в подборе земельных участков, инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов в сфере овощеводства и картофелеводства, проектов по созданию и развитию оптово-логистической инфраструктуры рынка плодоовощной продукции | 2016 - 2018 годы | Реализация не менее 1 инвестиционного проекта в сфере овощеводства защищенного грунта, 1 проекта строительства оптово-распределительных центров по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, способствующих укреплению внутреннего продовольственного рынка и наращиванию экспортного потенциала | КУ «Центр развития сельского хозяйства» ЛМР, Управление экономического развития и имущественных отношений |  | В 2017 году выданы разрешения на строительство 2-х овощехранилищ, площадь каждого 1296 кв.м., по адресу р.п. Красный Яр, ул. Дорожная, 19. В 2017 году по программе приватизации осуществлена продажа муниципального имущества (гаража) с последующей реконструкцией под овощехранилище. |  |
| 12.2.4 |  | Реализация мероприятий, направленных на расширение возможности участия производителей плодоовощной продукции в проводимых конкурсах (аукционах) на поставку плодоовощной продукции в организации социальной сферы Омской области в рамках законодательства, в том числе проведение мониторинга в части: - расширения практики осуществления закупок продуктов питания с формированием отдельных лотов по видам (группам) плодоовощной продукции; - обоснования начальной (максимальной) цены контракта на закупку плодоовощной продукции с учетом цен сельхозтоваропроизводителей | 2016 - 2018 годы | Увеличение объемов закупки плодоовощной продукции учреждениями социальной сферы Омской области напрямую у товаропроизводителей относительно предшествующего года | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  |  |
|  |  | Содействие расширению рынков сбыта плодоовощной продукции через организацию: - Губернских сельскохозяйственных ярмарок; - ярмарочной торговли в муниципальных образованиях Омской области | 2016 - 2018 годы | Увеличение потребительского спроса населения на плодоовощную продукцию | КУ «Центр развития сельского хозяйства» ЛМР |  | 60 ЛПХ приняли участие в Губернских ярмарках, на ярмарках г. Омска. Реализовано продукции на 1,5 млн. рублей |  |
| 12.3. Рынок заготовки молока-сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и первого сортов и на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока | Ежегодно | Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий Омской области: в 2016 году - 653,2 тыс. тонн; в 2017 году - 656,0 тыс. тонн; в 2018 году - 658,5 тыс. тонн | КУ «Центр развития сельского хозяйства» ЛМР |  | Сельскохозяйственными товаропроизводителями получены субсидии на реализованное молоко в сумме: 2016 год- 7544,3 тыс. руб., 2017 г. – 4730,7 тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | Проведение соревнований между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких производственно-экономических показателей работы в сфере молочного животноводства |  |  | В 2016 и 2017 гг. проводился районный конкурс "Лучший сдатчик молока" с выплатой денежных премий в сумме 5, 3 и 2 тыс. руб. трем лучшим сдатчикам. В 2016 и 2017 гг. разработаны условия и подведены итоги трудового соревнования между сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и работниками АПК по достижению высоких производственных показателей. На мероприятия выделено из МБ 254,5 и 365,4 тыс. рублей соответственно. |  |
| 12.3.2 |  | Предоставление государственной финансовой поддержки в форме грантов для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в молочной отрасли | Ежегодно | Объем закупки и переработки молока-сырья сельскохозяйственными потребительскими кооперативами: в 2016 году - 7,9 тыс. тонн; в 2017 году - 8,1 тыс. тонн; в 2018 году - 8,4 тыс. тонн | КУ «Центр развития сельского хозяйства» ЛМР |  |  |  |
|  |  | Оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в части возмещения прямых затрат, а также процентов по инвестиционным кредитам на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления в целях недопущения дефицита сырого молока | Ежегодно | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Омской области: в 2016 году - 92,9 тыс. голов; в 2017 году - 93,2 тыс. голов; в 2018 году - 93,3 тыс. голов | КУ «Центр развития сельского хозяйства» ЛМР |  | Возмещены проценты по инвестиционным кредитам на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления в размере 934,8 тыс. рублей |  |
|  |  | Реализация мероприятий, направленных на расширение возможности участия производителей молочной продукции в проводимых конкурсах (аукционах) на поставку молочной продукции в организации социальной сферы Омской области в рамках законодательства, в том числе проведение мониторинга в части: - расширения практики осуществления закупок продуктов питания с формированием отдельных лотов по видам (группам) молочной продукции; - обоснования начальной (максимальной) цены контракта на закупку молочной продукции с учетом цен сельхозтоваропроизводителей | 2016 - 2018 годы | Увеличение объемов закупки молочной продукции учреждениями социальной сферы Омской области напрямую у товаропроизводителей | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  |  |
|  |  | Стимулирование участников рынка заготовки молока-сырья к созданию (расширению) перерабатывающих производств, потребителей - к приобретению продукции Омских производителей, в том числе путем проведения: - научно-практических, обучающих мероприятий для сельхозтоваропроизводителей, представителей предприятий пищевой промышленности, ветеринарных служб Омской области; - выставочно-ярмарочных мероприятий, размещения социальной рекламы о качестве и пользе потребления молочных продуктов | 2016 - 2018 годы | Повышение информированности омских компаний о новых технологиях, повышающих эффективность производства, о перспективных направлениях и потенциале развития молочного рынка, о мерах государственной поддержки отрасли. Повышение заинтересованности омских компаний в реализации инвестиционных проектов в сфере производства и переработки молока. Увеличение потребительского спроса населения на молочную продукцию, ежегодный рост объемов реализации молочной продукции | КУ «Центр развития сельского хозяйства» ЛМР |  |  |  |
| 12.4. Рынок услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  | Реализация мер государственной поддержки участников рынка услуг по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (далее - рынок услуг по обращению ТКО), в том числе через: - поиск, подбор и формирование потенциальных площадок для объектов по размещению ТКО; - предоставление в аренду земельных участков для реализации инвестиционных проектов в сфере обращения ТКО (строительство объектов для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО) без проведения торгов в соответствии с законодательством; - субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном законодательством | 2016 - 2018 годы | Отчет о мерах государственной поддержки участников рынка услуг по обращению ТКО, о количестве площадок, сформированных для объектов по размещению ТКО | Управление экономического развития и имущественных отношений, Управление строительства и инфраструктурного развития |  | В марте 2017 года состоялась VI Ассамблея органов местного самоуправления, Любинского муниципального района, на которой рассмотрен проект «Село без свалок и мусора». |  |
|  |  | Размещение в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области информации: - о влиянии отходов на окружающую среду; - об особенностях законодательства в сфере обращения ТКО | 2016 - 2018 годы | Размещение в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Омской области не менее 20 материалов по тематике обращения с ТКО | Управление строительства и инфраструктурного развития |  | На официальном сайте администрации Любинского муниципального района создан раздел «Экология». Где размещается вся информация по теме. http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/otrasli/stroitelstvo/GKK/ekologiya.html |  |
| - РАЗДЕЛ III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1 | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Омской области или муниципального образования Омской области в которых составляет 50 и более процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Организация и проведение конкурентных процедур при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки "у единственного поставщика" хозяйствующими субъектами, доля участия Омской области или муниципального образования Омской области в которых составляет 50 и более процентов |  | Постоянно | Снижение доли закупок товаров "у единственного поставщика" при проведении конкурентных процедур при закупках товаров, работ и услуг относительно предшествующего года. Среднее количество заявок участников, поданных на одну конкурентную процедуру при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: в 2016 году - не менее 2 единиц; в 2017 году - не менее 2 единиц; в 2018 году - не менее 3 единиц | Управление экономического развития и имущественных отношений | Среднее количество заявок участников, поданных на одну конкурентную процедуру при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд составило 2 заявки. Доля закупок у «единственного поставщика» снижена в 2017 году на 1 п.п. относительного 2016 года |  |  |
| 13.1.2 | Оказание консультационной и методологической помощи, проведение семинаров для организаций и учреждений - участников закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, правовым сопровождением конкурентных процедур закупок |  | Постоянно | Количество проведенных семинаров, консультаций, в том числе по обращениям действующих и потенциальных участников конкурентных процедур | Управление экономического развития и имущественных отношений | Проведено 2 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |  |
| - 13.2 | Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, раскрытие информации о деятельности субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.3 | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий ОИВ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Омской области и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.2 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Омской области или муниципального образования Омской области в которых составляет 50 и более процентов |  | Постоянно | Количество проведенных публичных торгов или иных конкурентных процедур | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  |  |
| 13.3.4 | Размещение на официальных сайтах Минимущества и уполномоченных органов в муниципальных образованиях Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и последующее поддержание в актуальном состоянии прогнозных планов (программ) приватизации объектов собственности Омской области и муниципальной собственности и перечня недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области и муниципальной собственности, планируемого к приватизации |  | Ежегодно | Размещение информации на сайте Минимущества, ОМСУ, повышение степени информированности субъектов предпринимательства | Управление экономического развития и имущественных отношений | Программа приватизации на 2016-2018 гг. размещена на сайте Любинского муниципального района http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/pravoakty/NPA-1/reshenija0/2016/02-2016/resh-2016-02-25-08.html |  |  |
|  | Обеспечение размещения в установленном порядке информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении ТОРГОВ (www.torgi.gov.ru) по реализации государственного имущества Омской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Омской области и муниципальной собственности |  | Ежегодно | Размещение информации на сайте www.torgi.gov.ru, повышение степени информированности субъектов предпринимательства | Управление экономического развития и имущественных отношений | Информация о проведении торгов по реализации муниципального имущества размещается в установленном порядке на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении ТОРГОВ (www.torgi.gov.ru) |  |  |
| - 13.4 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Проведение анализа практики реализации государственных (муниципальных) функций и услуг на предмет соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" |  | Постоянно | Аналитическая записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" практики реализации государственных (муниципальных) функций и услуг | Управление экономического развития и имущественных отношений | На текущую дату не выявлены не соответствия муниципальных функций статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» |  |  |
| 13.4.2 | Проведение мониторинга правомерности установления и взимания платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности |  | Ежегодно | Аналитическая записка, содержащая информацию о правомерности взимания платы и предложения по переводу в разряд бесплатных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | Управление экономического развития и имущественных отношений | При предоставлении муниципальных услуг плата не взимается |  |  |
| - 13.5 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе с привлечением специалистов налоговых органов для доведения ими информации о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов |  | Постоянно | Проведение не менее 70 тематических семинаров, круглых столов, форумов и прочих мероприятий по актуальным вопросам создания и ведения предприниматель-ской деятельности. Проведение консультаций, оказание консультативной помощи не менее 6000 субъектам малого и среднего предприниматель-ства, а также лицам, желающим открыть собственное дело | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  | В течение года в бизнес-консультационном пункте Любинского района проведено 711 консультаций СМСП. Проведено 7 семинаров, круглых столов и форумов. |
| - 13.6 | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.7 | Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение мобильности трудовых ресурсов, содействие коммерциализации и промышленному масштабированию результатов научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7.2 | Разработка балансов трудовых ресурсов в разрезе муниципальных районов Омской области и получение на их основе: - оценки трудового потенциала; - данных о формировании и распределении трудовых ресурсов; - информации для разработки планов и прогнозов социально-экономического развития территории каждого муниципального района Омской области |  | Ежегодно | Балансы трудовых ресурсов в разрезе муниципальных районов Омской области | Минтруд, ОМСУ | Баланс трудовых ресурсов Любинского муниципального района разработан, направлен в Министерство труда и социального развития Омской области |  |  |
| 13.7.3 | Проведение мониторинговых исследований состояния и тенденций трудовых ресурсов, а также перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области |  | Ежегодно | Мониторинг потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области. Мониторинг состояния профессионального обучения, проводимый работодателями | Минтруд, ОМСУ | Мониторинг текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Любинского муниципального района Омской проведен. |  |  |
| 13.7.6 | Внесение изменений в Закон Омской области "О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности", в уставы муниципальных образований Омской области, а также в нормативно-правовые акты Омской области и муниципальных образований Омской области, регламентирующие деятельность по созданию благоприятных условий для инвесторов, с учетом положений Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | В течение 2016 года | Сформированные правовые основы государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности региона | Управление экономического развития и имущественных отношений | Устав с внесенными изменениями зарегистрирован Управлением Минюста России по Омской области 1 июня 2016 года НГР RU555110002016001. |  |  |
| 13.7.7 | Проведение мониторинга реализации заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве |  | Раз в полугодие | Отчет о результатах мониторинга, предложения по корректировке соглашений | Управление экономического развития и имущественных отношений | Мониторинг проведен, реализация мероприятий соглашений концессионерами не осуществлялась. |  |  |
| - 13.8 | Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.9 | Организационные меры по обеспечению эффективной реализации и систематической актуализации дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9.1 | Утверждение ОИВ и ОМСУ, являющихся ответственными за выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, ведомственных планов по реализации указанных мероприятий (далее - ведомственные планы) Формирование отчетов ОИВ и ОМСУ, являющихся ответственными за выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, о ходе реализации ведомственных планов с краткой пояснительной запиской и представление их в Минэкономики, размещение на официальных сайтах |  | Февраль май 2016 года | Наличие ведомственных планов | Управление экономического развития и имущественных отношений | Ведомственный план утвержден 30 мая 2016 года и размещен на официальном сайте Любинского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» (http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/ekon-razv/razvitie-konkurencii.html) |  |  |
|  |  |  | Ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом | Отчеты о выполнении планов, определение степени выполнения ведомственных планов | Управление экономического развития и имущественных отношений | Отчет об исполнении ведомственного плана подготовлен и размещен на официальном сайте Любинского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» (http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/ekon-razv/razvitie-konkurencii.html) |  |  |
| 13.9.3 | Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации |  | Ежегодно (4 квартал) | Отчет о результатах мониторинга, предложения по корректировке дорожной карты | Управление экономического развития и имущественных отношений | Мониторинг состояния и развития конкуренции проведен, результаты размещены на официальном сайте Любинского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/ekon-razv/razvitie-konkurencii.html |  |  |
| 13.9.5 | Мониторинг реализации дорожной карты, формирование по его результатам отчета |  | Ежегодно (февраль) | Отчет о результатах реализации дорожной карты, предложения по корректировке дорожной карты | Управление экономического развития и имущественных отношений | Отчет об исполнении ведомственного плана Администрации Любинского муниципального района Омской области по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развития конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37-р размещен на официальном сайте Любинского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» http://lubin.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-229-1/officialsite/ekon-razv/razvitie-konkurencii.html |  |  |
| 13.9.8 | Продолжение реализации мероприятий, предусмотренных утвержденными в установленном порядке НПА федерального уровня и Омской области, указанных в приложении к настоящей дорожной карте, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Омской области и которые служат неотъемлемым дополнением к мероприятиям, предусмотренным настоящей дорожной картой |  | Постоянно | Исполнение мероприятий в сроки, установленные соответствующими НПА | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  |  |
| 13.10.1 | Организация и проведение мероприятий по обучению и информационно-методической поддержке заказчиков Омской области, субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  | Ежегодно | Обучающие мероприятия | ОИВ - учредители, ОМСУ - учредители | Проведено 2 семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |  |  |
| 13.10.2 | Проведение приватизации государственных предприятий и акционерных обществ с долей участия Омской области или с долей муниципальной собственности |  | Ежегодно | Отчет об исполнении плана приватизации в Омской области | Управление экономического развития и имущественных отношений | Предприятия с долей муниципальной собственности отсутствую |  |  |
| 13.10.3 | Проведение приватизации недвижимого имущества, принадлежащего Омской области или муниципальному образованию |  | Ежегодно | Отчет об исполнении плана приватизации в Омской области | Управление экономического развития и имущественных отношений | Предприятия отсутствуют |  |  |
| 13.10.4 | Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, содействие в вопросах его применения в муниципальных образованиях Омской области |  | 2016 год | Проект административного регламента | Управление экономического развития и имущественных отношений | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и вводу объекта в эксплуатацию утверждены 03.04.2017 года №160-п, срок предоставления услуг сокращен с 10 до 7 рабочих дней |  |  |
| 13.10.5 | Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в муниципальных образованиях Омской области |  | 2016 год | Проект административного регламента | Управление экономического развития и имущественных отношений |  |  |  |
| 13.10.6 | Реализация проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере (в сферах дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания) |  | 2016 - 2018 годы | Соглашения, количество реализованных проектов | Управление экономического развития и имущественных отношений | - |  |  |
| 13.10.7 | Реализация проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в сферах детского отдыха и оздоровления, спорта, здравоохранения, социального обслуживания, дошкольного образования, культуры |  | 2016 - 2018 годы | Соглашения, количество реализованных проектов | Управление экономического развития и имущественных отношений | - |  |  |
| 13.10.8 | Предоставление мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями (или) субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора, в том числе в сферах дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления детей |  | Ежегодно | Отчет о предоставленных мерах государственной поддержки | БУ «ЦМПФКиС Администрации ЛМР» | Предоставлена субсидия из бюджета Любинского муниципального района на реализацию проекта «Создание Ресурсного центра сопровождения деятельности некоммерческих организаций Любинского муниципального района» в размере 333694 рубля. Оказана финансовая поддержка Любинского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) из средств местного бюджета на сумму 227350 рублей |  |  |
| 13.10.9 | Разработка с участием общественных объединений субъектов предпринимательства дорожной карты мероприятий по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Омской области "Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и эффективного бизнеса", обеспечение ее реализации |  | 2 полугодие 2016 года - 2018 год | Дорожная карта, ежегодный отчет о результатах реализации дорожной карты | Минэкономики, ОИВ, ОМСУ в рамках компетенции |  |  |  |
| 13.10.10 | Подготовка проектов нормативных правовых актов Омской области и муниципальных образований Омской области, направленных на совершенствование налогового законодательства |  | 2016 - 2018 годы | Принятие нормативных правовых актов Омской области, муниципальных образований Омской области | Минэкономики, ОМСУ (по согласованию) | Не принимались |  |  |
| 13.10.13 | Проведение анализа заключенных государственных и муниципальных контрактов на закупку продуктов питания для учреждений социальной сферы на предмет выявления закупок по объединенным лотам, существенно ограничивающих возможности участия в закупках товаропроизводителей |  | Ежегодно | Аналитическая записка, формирование и реализация предложений по упрощению доступа товаропроизводителей к оказанию услуг в рамках государственных и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством | Управление экономического развития и имущественных отношений | Контракты, ограничивающие возможности участия в закупках товаропроизводителей не выявлены |  |  |
| 13.10.14 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов без торгов |  | 2016 - 2018 годы | Количество земельных участков, предоставленных без торгов на реализацию инвестиционных проектов Омской области, включенных в реестр региональных приоритетных инвестиционных проектов | Управление экономического развития и имущественных отношений | Не предоставлялись |  |  |
| 13.10.15 | Разработка регионального регламента, предполагающего сокращение срока выдачи градостроительного плана земельного участка |  | 2 полугодие 2016 года - 2018 годы | Регламент | Минстрой, ОМСУ | Сокращение срока выдачи градостроительных планов земельных участков (с 30 до 20 рабочих), постановление администрации Любинского муниципального района Омской области№ 452-п от 21.07.2017 г. |  |  |